## PIP
Formos PIP
Ciklas | Fazė | Data | Vardas | Sritis | Problema | Pasiūlymas | Svarba
1 | Kūrimas | 2019-04-15 | Paulius | Versijų kontrolė | Versijų kontrolės žinių trūkumas | Atidumas įkeliant pakeitimus, kai keičiamos projekto priklausomybės bei nekelti pakeitimų, kai kuri nors projekto dalis neveikia | vidutinė
| Kūrimas | 2019-04-16 | Domantas | Kūrimas | Grupės nariai nėra informuoti apie kitų programuotojų pakeitimus | Dažniau daryti trumpus susitikimus, aptariant kas ir kokiais būdais buvo atlikta | vidutinė
| Planavimas | 2019-04-20 | Žilvinas | Reikalavimai | Komunikacijos trūkumas su užsakovu | Iš anksto nustatyti terminus, kada ir po kokio etapo keliami klausimai, bei kada nusiųsti klausimus | didelė
Ciklas | Fazė | Data | Vardas | Sritis | Problema | Pasiūlymas | Svarba
2 | Kūrimas | 2019-05-15 | Paulius | Susitikimai | Nestruktūrizuoti susitikimai | Komandos vadovas turėtų susitikimo pradžioje surašyti susitikimo planą ir tikslus ir jais vadovautis | maža
| Kūrimas | 2019-05-20 | Domantas | Kūrimas | Nepataikyta planuojant reikiamą valandų kiekį užduočiai atlikti | Skirti daugiau laiko apgalvoti užduoties sudėtingumui ir įgyvendinimo laikui | vidutinė