## Sheet1
|  | Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2
ID | Work Item | Title | Assigned To | Original Estimate | Completed Work | ID | Work Item | Title | Assigned To | Original Estimate | Completed Work
1 | Task | 1 susitikimas. Iteracijos planavimas. |  | 3 | 1 | 1 | Task | 3 susitikimas. |  | 3 | 1
2 | Task | Parašyti rizikos planą | Marius Kurbakovas | 3 | 1 | 2 | Task |  |  | 4 | 3
3 | Task | Parašyti konfigūracijos planą | Augustas Juknevičius | 4 | 1 | 3 | Task |  |  | 1 | 4
4 | Task | Planavimo vadovo asmeniniai tikslai | Žilvinas Bartkus | 2 | 4 | 4 | Task |  |  | 2 | 4
5 | Task | Kūrimo vadovo asmeniniai tikslai | Domantas Grotuzas | 2 | 4 | 5 | Task |  |  | 1 | 4
6 | Task | Kokybės/proceso vadovo asmeniniai tikslai | Paulius Valiūnas | 1 | 3 | 6 | Task |  |  | 3 | 3
7 | Task | Komandos lyderio asmeniniai tikslai | Marius Kurbakovas | 3 | 4 | 7 | Task |  |  | 2 | 3
8 | Task | Palaikymo vadovo asmeniniai tikslai | Augustas Juknevičius | 3 | 5 | 8 | Task |  |  | 4 | 3
9 | Task | Paruošti pirminį darbo planą. | Žilvinas Bartkus | 2 | 5 | 9 | Task |  |  | 1 | 5
10 | Task | Paruošti pirminį kokybės planą. | Paulius Valiūnas | 4 | 5 | 10 | Task |  |  | 1 | 3
11 | Task | Užpildyti TSP formą | Žilvinas Bartkus | 3 | 5 | 11 | Task |  |  | 1 | 5
12 | Task | Duomenų bazės architektūros kūrimas | Marius Kurbakovas | 3 | 2 | 12 | Task |  |  | 2 | 5
13 | Task | Pirminis puslapio maketas | Augustas Juknevičius | 4 | 4 | 13 | Task |  |  | 4 | 1
14 | Task | Komandinė maketo peržiūra | Žilvinas Bartkus | 2 | 1 | 14 | Task |  |  | 4 | 4
15 | Task | Išsiųsti klausimus užsakovui | Paulius Valiūnas | 3 | 5 | 15 | Task | 4 susitikimas. |  | 3 | 2
16 | Task | 2 susitikimas. Darbų aptarimas ir tolimesnių darbų planavimas. |  | 3 | 5 | 16 | Task |  |  | 4 | 1
17 | Task | Duomenų bazės architektūros papildymas | Marius Kurbakovas | 1 | 5 | 17 | Task |  |  | 4 | 2
18 | Task | Papildytas maketas | Žilvinas Bartkus | 4 | 3 | 18 | Bug |  |  | 4 | 5
19 | Task | Komandinė maketo peržiūra | Žilvinas Bartkus | 3 | 4 | 19 | Bug |  |  | 1 | 1
20 | Task | Išsiųsti klausimus užsakovui | Paulius Valiūnas | 1 | 1 | 20 | Bug |  |  | 3 | 4
21 | Task | Sukurti pradinį projektą | Domantas Grotuzas | 2 | 5 | 21 | Bug |  |  | 2 | 3
22 | Task | Sukurti projektą versijų kontrolės sistemoje | Paulius Valiūnas | 4 | 1 | 22 | Bug |  |  | 1 | 2
23 | Task | Sukurti JPA entities duomenų bazei | Domantas Grotuzas | 3 | 5 | 23 | Bug |  |  | 3 | 2
24 | Task | Sukurti projektą komandos valdymo sistemoje | Paulius Valiūnas | 4 | 5 | 24 | Bug |  |  | 2 | 5
25 | Task | Prototipo kūrimas | Augustas Juknevičius | 4 | 4 | 25 | Bug |  |  | 1 | 5
26 | Task | Pradinio interfeiso kūrimas | Žilvinas Bartkus | 4 | 3